## Лист1
Задачи | Дата начала | Срок выполнения | Дни | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 2022-09-13
Этап 1: API
Тестирование API | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 1
Оптимизация способов взаемодействие с системой | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 2
Этап 2: Web приложение
Разработка web приложение | 2022-08-20 | 2022-08-25 | 5
Этап 3: Desktop приложение
Создание основного модуля (сервиса) | 2022-08-26 | 2022-08-28 | 2
Создание модуля отрисовки виджетов | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 1
Подключение API для взаемодействия с системой | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2
Создание модуля конструктора виджетов | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 2
Тестирование и оптимизация | 2022-09-03 | 2022-09-05 | 2
Этап 4: Взаемодействие Desktop и Web приложений
Разработка механизмов взаемодействия приложений | 2022-09-06 | 2022-09-10 | 4
Этап 5: Заключительный
Тестирование работы и взфемодействия приложений | 2022-09-11 | 2022-09-12 | 1